Декомпозиция обязательной функциональности на задачи

Порядок ближайших задач

Начинаем с T1, затем T2, T3, T4, T5, T6. Это основа проекта: после неё можно делать остальные сценарии. Первый готовый сценарий — вход и добавление транзакции (T6–T10).

Оценка объёма

Обязательные задачи T1–T29 — около 83 часов, с запасом на ошибки (30 %) около 108 часов. Это 10 недель по 10 часов в неделю. Задачи из последнего раздела делаются только после всех обязательных.

Основа проекта

| № | Задача | Ожидаемый результат | Зависит от | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Создать репозиторий и структуру проекта | Репозиторий создан, в README указан стек; ТЗ, UML и этот файл лежат в репозитории; docker-compose поднимает PostgreSQL | — | Не начато |
| T2 | Подготовить каркас приложения | Приложение (FastAPI, Jinja2) запускается, открывается пустая главная страница, GET /health возвращает 200 | T1 | Не начато |
| T3 | Подключить базу данных и миграции | Миграция применяется, приложение читает и пишет в БД | T2 | Не начато |
| T4 | Описать сущности User, Category, Transaction | Модели и таблицы в БД по структурной диаграмме | T3 | Не начато |
| T5 | Добавить предустановленные категории | После инициализации БД есть не менее 10 категорий с ключевыми словами | T4 | Не начато |
| T6 | Реализовать регистрацию (UC-1) | Пользователь создаётся, email уникален, пароль хранится хэшем | T4 | Не начато |
| T7 | Реализовать вход и выход (UC-1) | Вход по email и паролю, токен в cookie, при неверных данных — сообщение об ошибке | T6 | Не начато |
| T8 | Защитить страницы авторизацией | Без входа — переход на страницу входа, для API-запросов — 401 | T7 | Не начато |
| T9 | Описать сущности Budget, Goal, Notification | Модели и таблицы в БД по структурной диаграмме | T4 | Не начато |

Транзакции

| № | Задача | Ожидаемый результат | Зависит от | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T10 | Реализовать добавление транзакции и список (UC-2) | Форма с проверкой полей, транзакция сохраняется и видна в списке; чужие транзакции недоступны | T8, T5 | Не начато |
| T11 | Реализовать редактирование и удаление транзакции (UC-3) | Транзакция изменяется и удаляется, список обновляется | T10 | Не начато |
| T12 | Реализовать автоматическую категоризацию | Автотесты: известное слово в описании даёт нужную категорию, иначе «Прочее» | T10 | Не начато |
| T13 | Реализовать смену категории (UC-4) | Категорию транзакции можно изменить в форме редактирования | T11 | Не начато |

Бюджеты и цели

| № | Задача | Ожидаемый результат | Зависит от | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T14 | Реализовать установку бюджета и расчёт расхода (UC-5) | Для категории считаются лимит, потрачено, процент и признак превышения (тесты) | T10, T9 | Не начато |
| T15 | Реализовать страницу бюджетов | Пользователь задаёт бюджет и видит расход по нему | T14 | Не начато |
| T16 | Реализовать создание цели, пополнение и прогресс (UC-6, UC-7) | Цель создаётся, пополняется, прогресс в процентах считается верно (тесты) | T8, T9 | Не начато |
| T17 | Реализовать страницу целей | Пользователь создаёт цель, пополняет её и видит прогресс | T16 | Не начато |

Аналитика

| № | Задача | Ожидаемый результат | Зависит от | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T18 | Реализовать расчёт расходов по категориям за период | Итоги совпадают с ручным пересчётом на тестовых данных | T10 | Не начато |
| T19 | Реализовать сравнение двух периодов | Суммы и изменение в процентах по категориям (тесты) | T18 | Не начато |
| T20 | Реализовать страницу аналитики с графиками (UC-8) | Круговая диаграмма и динамика за выбранный период (сценарий диаграммы последовательности) | T18, T19 | Не начато |
| T21 | Реализовать главную страницу | Баланс, расходы за текущий месяц, последние транзакции | T10 | Не начато |

Уведомления

| № | Задача | Ожидаемый результат | Зависит от | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T22 | Реализовать уведомления о превышении бюджета | После транзакции, превысившей лимит, создаётся уведомление | T14 | Не начато |
| T23 | Реализовать уведомление о достижении цели | При достижении суммы цели создаётся уведомление | T16, T22 | Не начато |
| T24 | Реализовать страницу уведомлений (UC-9) | Список уведомлений, отметка «прочитано» | T22 | Не начато |

Завершение

| № | Задача | Ожидаемый результат | Зависит от | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T25 | Написать автотесты ключевой логики | Тесты категоризации, бюджетов, целей и аналитики проходят | T12, T14, T16, T19 | Не начато |
| T26 | Проверить изоляцию данных пользователей | Тест: пользователь A не видит данные пользователя B | T10, T14 | Не начато |
| T27 | Замерить время отклика | Замер на 5 000 транзакций: аналитика до 2 с, остальные страницы до 1 с; результат записан в README | T20 | Не начато |
| T28 | Проверить основные сценарии вручную | Список проверок пройден, найденные ошибки исправлены | T24, T21, T17 | Не начато |
| T29 | Подготовить README и документацию | Инструкция по запуску, актуальные ТЗ и UML в репозитории | T28 | Не начато |

Ориентир по неделям

Номера недель условные, подстраиваются под даты семестра.

| Неделя | Задачи | Результат недели |
| --- | --- | --- |
| 1 | T1–T5 | Проект запускается, база данных и категории готовы |
| 2 | T6–T9 | Работают регистрация и вход, модели готовы |
| 3 | T10, T11 | Транзакции: добавление, список, редактирование |
| 4 | T12–T14 | Категоризация и логика бюджетов |
| 5 | T15–T17 | Бюджеты и цели в интерфейсе |
| 6 | T18–T20 | Аналитика с графиками |
| 7 | T21–T24 | Главная страница и уведомления |
| 8 | T25–T27 | Тесты и замеры |
| 9 | T28, T29 | Проверка, исправления, документация |
| 10 | запас | Исправление ошибок, необязательные задачи, подготовка к сдаче |

Если останется время

Импорт выписки из CSV (UC-10), прогноз расходов и остатка (UC-11), рекомендации по экономии (два правила), создание пользовательских категорий.